**Sanierung Glocken- und Uhrenanlage**

Am 30. Mai startet die Sanierung der Glocken- und Uhrenanlage und dauert bis Ende September 2023.

Die terminliche Abfolge der Arbeiten ist nachstehend aufgeführt und wird laufend aktualisiert.

Dienstag, 30. Mai 2023

* Turmuhr und Stundenschlag werden ausgeschaltet

Dienstag, 30. Mai bis Freitag, 2. Juni 2023

* Stellen und Installieren Aussengerüst und Materialaufzug
* **Benützung der Haupttreppe zum Kirchenvorplatz bis ca. Mitte September nur eingeschränkt möglich!**

Montag, 5. Juni 2023

* Glockengeläut wird ausgeschaltet

Montag, 5. Juni bis Mittwoch, 14. Juni 2023

* Demontage Glockenklöppel, Läuträder, Motoren usw.
* Vorbereiten Demontage Glocken

Donnerstag, 15. Juni 2023

* Demontage der Glocken mit Kran
* Abtransport in Werkstatt Rüetschi AG, Aarau
* **ACHTUNG: Haupttreppe, Vorfahrt und Kirchenvorplatz im Bereich Kirchturm vormittags bis ca. 13:00 Uhr vollständig gesperrt, Zugang zum Pfarreizentrum gewährleistet via Nebentreppe vom Wohnheim Sandbüel oder vom Pfarrhaus/Sekretariat aus!**

Freitag, 16. Juni 2023

* Montage Innengerüst in Glockenstube

ab Montag, 19. Juni 2023

* Demontage Klapppodeste
* Arbeiten in der Werkstatt Rüetschi AG, Aarau

Montag, 21. August bis Mittwoch, 23. August 2023

* Montage Klapppodeste und Konsolen HEA-Träger

Donnerstag, 24. August 2023

* Demontage Innengerüst

Donnerstag, 7. September 2023

* Vormontage Lagerplatten im Turm
* Vorbereitungsarbeiten für Kraneinsatz

Freitag, 8. September 2023 (anstelle bisher Dienstag, 29. August 2023)

* Antransport Glocken ab Werkstatt Rüetschi AG, Aarau
* Aufzug der Glocken mit Kran, Beginn ca. 10 Uhr
* **ACHTUNG: Haupttreppe, Vorfahrt und Kirchenvorplatz bis zum Nebeneingang Kirche ganztags vollständig gesperrt! Zugang zum Pfarreizentrum gewährleistet via Treppenaufgang beim Wohnheim Sandbüel oder vom Pfarrhaus/Sekretariat aus über Nebeneingang Kirche, durch Kirche hindurch zum Eingang Pfarreizentrum!**
* anschliessend Montage der Glocken

ab Montag, 11. September 2023

* Montage Mechanik: Klöppel, Hämmer, Läuträder, Motoren, Elektrotableau
* Anschluss Elektrotableau
* **Benützung der Haupttreppe zum Kirchenvorplatz bis Ende September nur eingeschränkt möglich!**

ab Montag, 18. September 2023

* Elektroinstallationen
* Inbetriebnahme

KW 39/2023 (ab 25. September)

* Demontage Materialaufzug und Aussengerüst

Stand: 02.09.2023